Cuadro 21: Marco Lógico de la Alternativa seleccionada

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | **Objetivos** | **Indicadores** | **Medios de Verificación** | **Supuestos** |
|  | **Fin:** |  |  |  |
|  | Mejora el nivel de vida del poblador Shawi en las cuencas de Bajo Paranapura y Armanayacu del distrito Balsapuerto | 1100 familias Shawi incrementan su ingreso per cápita en 20% en 5 años | . Línea de Base Final  . Informe de evaluación | Política pública favorable a la inversión productiva con inclusión |
|  | **Propósito:** |  |  |  |
|  | Mejoramiento de las capacidades productivas de poblaciones Shawi de las cuencas del Bajo Paranapura y Armanayacu con el cacao | Incremento de la rentabilidad en 10% de la  agricultura, a los 3 años | Reporte Estadístico Agropecuario de la  Oficina Agraria Alto Amazonas | Demanda de cacao en el mercado |
|  | **Componentes / Resultados** |  |  |  |
| I | Componente 1: Capacitación y Asistencia Técnica  Resultado 1: Capacidades de los técnicos y ayudantes y asistencia técnica a los beneficiarios, asegurada. | 45 servidores mejoran su capacidad técnica para la transferencia de conocimiento a los beneficiarios para mejorar la producción del cacao, en el primer trimestre.  1100 familias incrementan los niveles de productividad de cacao promedio de 500 kg/ha a 700 kg/ha, en 3 años. | . Lista de asistencia de participación, material bibliográfico por módulo, informe final de la evaluación del desempeño de los participantes.  . Fichas de producción individual del sistema interno de control  . Informe mensual de extensionistas | Profesionales participar de la capacitación.  Productores sensibilizados en el cultivo del cacao participan activamente |
| II | Componente 2: Innovación Tecnológica.  Resultado 2: Campos de innovación tecnológica generando mejoras | 1100 familias con conocimientos innovadores en manejo de cacao, en 3 años. | Actas de permanencia por la capacitación realizada por los capacitadores y beneficiarios | Productores sensibilizados en el cultivo del cacao participan activamente para el manejo del cultivo |
| III | Componente 3: Social  Resultado 3: Asociaciones de cacaoteros fortalecidas en organización, gestión empresarial eficiente y sólida articulación comercial. | 35 asociaciones de cacaoteros mejoran sus capacidades en organización, gestión empresarial y articulación comercial, en 3 años.  1100 familias de 35 comunidades desarrollan sus capacidades organizacionales. | Diagnóstico de capacidades  Informes anuales | Productores seleccionados participan activamente en las capacitaciones y actividades del proyecto |
|  | **Actividades** |  |  |  |
|  | Gestión del proyecto |  |  |  |
|  | . Taller de lanzamiento | . 01 taller de lanzamiento realizado | Informe de taller | Recursos presupuestales disponibles |
|  | . Actas con beneficiarios | . 1100 actas suscritas | Actas suscritas |
|  | . Análisis de suelo | . 105 análisis de suelo realizados | Informe de consultor |
|  | . Plan de manejo ambiental | . 01 plan de manejo ambiental elaborado | Plan de manejo ambiental |
|  | . Línea de base inicial | . 01 línea de base inicial elaborado | Documento de línea de base |
| 1 | Mejorar la capacidad de técnicos y ayudantes | . 45 profesionales mejoran su capacidad técnica | Relación de participantes | Profesionales participar de la capacitación |
| 2 | Asistencia técnica para mejorar la producción con aplicación de metodología ECA's | . 1100 familias beneficiarias mejoran su capacidad productiva con conocimientos de suelos y fertilización, manejo de viveros, manejo de plántulas, injertación de yemas, instalación y manejo de plantaciones definitivas, manejo integrado de plagas, podas y manejo de sombras | Informes de avance de actividades | Familias beneficiarias participan activamente en las prácticas dirigidas |
|  | . Prácticas dirigidas en suelos y fertilización |
|  | .  Prácticas dirigidas en vivero, siembra de semillas y riego |
|  | .  Prácticas dirigidas en preparación de substrato, llenado y acomodo de bolsas y repique de plántulas |
|  | . Prácticas dirigidas en plantación definitiva: poceo, siembra, plateo |
|  | .  Prácticas dirigidas en injertación de yemas |
|  | .  Prácticas dirigidas en manejo integrado de plagas |
|  | .  Prácticas dirigidas en podas y manejo de sombras |
| 3 | Mejora el conocimiento en uso de abonos orgánicos | . 909 familias conocen el uso de abonos orgánicos y las técnicas de post cosecha | Informes de avance de actividades | Familias beneficiarias participan activamente |
| 4 | Mejora el conocimiento en procesamiento de cacao |
| 5 | Desarrollar capacidades dirigenciales y de liderazgo con enfoque de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres - IOHM | . 50% de mujeres y 50% de hombres desarrollan sus capacidades dirigenciales y de liderazgo | Relación de participantes | Hombres y mujeres participan en actividades dirigenciales y de liderazgo |
| 6 | Mejorar la capacidad de gestión de los comités locales de productores a través de la realización de eventos socioeconómicos y manejo de documentos: -Eventos: .Asociatividad  .Cooperativismo  .Cadenas de valor  .Salud y bienestar social  .Contabilidad familiar  .Seguridad alimentaria  -Documentos:  .Plan Estratégico  .Plan Operativo  .Plan de Procesos  . Plan de Negocios | 01 comité de productores cacaoteros mejora su capacidad de gestión a través de la realización de eventos socioeconómicos y manejo de documentos:  -Eventos realizados:  .06 eventos de Asociatividad  .06 eventos de Cooperativismo  .06 eventos de Cadenas de valor  .06 eventos de Salud y bienestar social  .06 eventos de Contabilidad familiar  .06 eventos de Seguridad alimentaria  -Documentos:  .01 Plan Estratégico  .03 Planes Operativos  .03 Planes de Procesos  . 05 Planes de Negocios | Informe de avance de actividades | Beneficiarios apoyan la formación del comité de productores cacaoteros |
| 7 | Fortalecer la gestión empresarial y articulación comercial | 24asociaciones de productores cacaoteros fortalecen su gestión empresarial y articulación comercial | Informe de avance de actividades | Miembros delasasociaciones de productores participan en acciones de gestión |
| 8 | Fomentar la participación de productores en eventos relacionados al cacao  . Ferias nacionales y regionales | Productores líderes participan en eventos relacionados al cacao:  . 10 productores en ferias | Relación de participantes | Productores participan en eventos relacionados al cacao |
| 9 | Intercambio de experiencias en cacao con productores de otras zonas (pasantías) | . 30 productores realizan pasantías en el departamento de San Martín | Relación de participantes | Productores participan en experiencias relacionados al cacao con otros productores |
| 10 | Parcelas con certificación de acuerdo a las exigencias del mercado | . 1,000 parcelas con certificación de acuerdo a las exigencias de mercado | Documento de certificación | Apoyo a la certificación |
|  | Costo Directo | 5,912,445.00 | Informes    Documentos de pago | Disponibilidad de Recursos Presupuestados |
|  | Gastos Generales | 1,213,718.00 |
|  | **Costo Total de Inversión** | **7,126,163.00** |  |  |